## 2018
2018 год
ПЛАН
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов
жилищного фонда ООО ГУК "Спутник" на 2018 год.
ЖЭУ-6
№ п/п | Адрес | Ед.изм. | Объём | Стоимость тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Подготовка ЖФ к сезонной эксплуатации | шт/м2 | 69/422521 | 4668.04
пр.Победы 5,5а,7,11,17,19а,19,21,25,27
ул.Мичурина 4,8,12,16,20,26,26а,28,28а,28б,28в,28г,32,36,38,38а,42
ул.Неделина 7,11,13,15,17,17а,19,21,23,27,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51, 51а,53,55,57
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул.Папина 9
ул. У.Громовой,4
ул. Союзная, 15
ул. Нагорная, 4
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
2. | Ремонт кровли (подготовка к сезонной эксплуатации) | м2 | 4442 | 2961.42
2.1 | Ремонт кровли | м2 | 4200 | 2800.16
пр.Победы 5,7,17,19А,21,27
ул.Мичурина 4,8, 12,16,20,26,26А,28А,28В,28Г,32,36,38,38А,42,
ул.Неделина 7,13,15,17,19,21,23,27,29,31,37,39,51,51А,53,55,57,
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул. У.Громовой,4
ул. Союзная, 15
ул.Папина 9
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
ул.Нагорная,4
2.2 | Ремонт вх.козырьков | м2 | 150 | 99.94
ул.Неделина,17
ул.Мичурина ,38А; 42
пр. Победы, 25,27
ул. Союзная, 15
Доватора 2,4/1,6,8
ул.Папина 9
ул. Ю.Натуралистов, 5 ;9;11;13
2.3 | Ремонт балк. козырьков | м2 | 92 | 61.33
ул.Неделина7,53,55,57
ул.Мичурина16,26,36,38,38А,42
пр.Победы 5,5А,7,11,27,
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
Доватора 2,4/1,6,8
ул.Папина 9
3. | Стены |  |  | 1459.53
3.1 | Профремонт | кол-во подъездов | 16 | 1400
| ул.Нагорная,д.4 (№№1,2) |  |  | 100
| ул. Неделина, 17(№ 4); 21(№ 1); 35 (№№ 1,2,3,4,5,6,7,8); 49(№№ 5,6,7,8,9); |  |  | 500
| ул. Доватора, 2 (№ 2); |  |  | 200
| ул. У.Громовой, 4 (№ 2) |  |  | 200
| ул. Юн. Натуралистов,д.5/2 (№№1,3) |  |  | 400
3.2 | Ремонт фасадов (панельные швы) (подготовка к сезонной эксплуатации) | м.п. | 320 | 59.53
пр.Победы 5,5а,7,11,17,19а,19,21,25,27
ул.Мичурина 4,8,12,16,20,26,26а,28б,28в,28г,36,38,38а,42
ул.Неделина 7,11,13,15,17,17а,21,23,35,37,39,41,43,45,49,51, 51а,53,55,57
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул. У.Громовой,4
ул. Союзная, 15
ул.Папина 9
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
4. | Водопровод и водоотведение (подготовка к сезонной эксплуатации) |  |  | 592.5
4.1 | Смена труб х/воды | м.п. | 758 | 262.39
пр.Победы 5,5а,7,11,17,19а,19,21,25,27
ул.Мичурина 4,8,12,16,20,26,26а,28,28а,28б,28в,28г,32,36,38,38а,42
ул.Неделина 7,11,13,15,17,17а,19,21,23,27,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51, 51а,53,55,57
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул. У.Громовой,4
ул. Союзная, 15
ул.Папина 9
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
4.2 | Водоотведение | м.п. | 1526 | 330.11
(ремонт и восстановление)
пр.Победы 5,5а,7,11,17,19а,19,21,25,27
ул.Мичурина 4,8,12,16,20,26,26а,28,28а,28б,28в,28г,32,36,38,38а,42
ул.Неделина 7,11,13,15,17,17а,19,21,23,27,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51, 51а,53,55,57
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул.Папина 9
ул.У.Громовой,4
ул. Союзная,15
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
5. | Горячее водоснабжение и отопление (подготовка к сезонной эксплуатации) |  | 1000 | 1054.59
5.1 | Смена розлива ц/о (чердак, подвал) | м.п. | 280 | 177.16
пр.Победы 5,5а,7,11,17,19а,19,21,25,27
ул.Мичурина 4,8,12,16,20,26,26а,28,28а,28б,28в,28г,32,36,38,38а,42
ул.Неделина 7,11,13,15,17,17а,19,21,23,27,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51, 51а,53,55,57
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул.Папина 9
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
5.2 | Смена розлива горячего водоснабжения (подвал) | м.п. | 200 | 156.61
пр.Победы 5,5а,7,11,17,19а,19,21,25,27
ул.Мичурина 4,8,12,16,20,26,26а,28,28а,28б,28в,28г,32,36,38,38а,42
ул.Неделина 7,11,13,15,17,17а,19,21,23,27,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51, 51а,53,55,57
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул.Папина 9
ул.У.Громовой,4
ул. Союзная,15
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
5.3 | Смена конвект. л/кл. | шт. | 17 | 16.49
5.4 | Смена стояков ц/о | м.п. | 440 | 637.71
пр.Победы 5,5а,7,11,17,19а,19,21,25,27
ул.Мичурина 4,8,12,16,20,26,26а,28,28а,28б,28в,28г,32,36,38,38а,42
ул.Неделина 7,11,13,15,17,17а,19,21,23,27,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51, 51а,53,55,57
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул.У.Громовой,4
ул. Союзная,15
ул.Папина 9
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
5.5 | Смена стояков п/сушителей | м.п. | 80 | 66.62
пр.Победы 5,5а,7,11,17,19а,19,21,25,27
ул.Мичурина 4,8,12,16,20,26,26а,28,28а,28б,28в,28г,32,36,38,38а,42
ул.Неделина 7,11,13,15,17,17а,19,21,23,27,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51, 51а,53,55,57
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул.Папина 9
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
6. | Электоснабжение |  |  | 2126.19
6.1 | Ремонт уличного освещения | шт. | 88 | 428.31
пр.Победы 5,5а,7,11,17,19а,19,21,25,27
ул.Мичурина 4,8,12,16,20,26,26а,28,28а,28б,28в,28г,32,36,38,38а,42
ул.Неделина 7,11,13,15,17,17а,19,21,23,27,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51, 51а,53,55,57
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул.Папина 9
ул.У.Громовой,4
ул. Союзная,15
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
6.2 | Ремонт эл.сборок | шт. | 101 | 546.21
пр.Победы 5,5а,7,11,17,19а,19,21,25,27
ул.Мичурина 4,8,12,16,20,26,26а,28,28а,28б,28в,28г,32,36,38,38а,42
ул.Неделина 7,11,13,15,17,17а,19,21,23,27,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51, 51а,53,55,57
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул.У.Громовой,4
ул. Союзная,15
ул.У.Громовой,4
ул. Союзная,15
ул.Папина 9
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
6.3 | Ремонт этажных эл.щитов | шт. | 1800 | 932.64
пр.Победы 5,5а,7,11,17,19а,19,21,25,27
ул.Мичурина 4,8,12,16,20,26,26а,28,28а,28б,28в,28г,32,36,38,38а,42
ул.Неделина 7,11,13,15,17,17а,19,21,23,27,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51, 51а,53,55,57
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул.У.Громовой,4
ул. Союзная,15
ул.Папина 9
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
6.4 | Смена светильников ул.освещ в заменой вышедших из строя. | шт. | 45 | 219.03
пр.Победы 5,5а,7,11,17,19а,19,21,25,27
ул.Мичурина 4,8,12,16,20,26,26а,28,28а,28б,28в,28г,32,36,38,38а,42
ул.Неделина 7,11,13,15,17,17а,19,21,23,27,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51, 51а,53,55,57
ул.У.Громовой,4
ул. Союзная,15
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул.Папина 9
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
7. | Ремонт отмостки | м3 | 21 | 52.5
ул. Мичурина, 12,38
ул.Неделина 35, 37
ул.Доватора, 2, 4/1
ул. Папина,9
ул. Депутатская, 81
пр. Победы, 59А;
8. | Ремонт мусоропроводов ( загрузочных люков) | шт. | 10 | 12.6
пр.Победы 19а, 27
ул.Мичурина 28в
ул.Неделина, 7,19
9. | Прочие общестроительные работы в т.ч. ремонт входных групп,малых форм, ограждений | шт/м2 | 59/3095,93 | 224.95
пр.Победы 5,5а,7,11,17,19а,19,21,25,27
ул.Мичурина 4,8,12,16,20,26,26а,28,28а,28б,28в,28г,32,36,38,38а,42
ул.Неделина 7,11,13,15,17,17а,19,21,23,27,29,31,35,37,39,41,43,45,49,51, 51а,53,55,57
ул.Доватора 2,4/1,6,8
ул.У.Громовой,4
ул. Союзная,15
ул.Папина 9
Ю.Натуралистов 1,5,5/2,9,11,13,15
| Итого: |  |  | 8484.28
ЖЭУ-11
№ п/п | Адрес | Ед.изм. | Объём | Стоимость тыс. руб.
1. | Подготовка ЖФ к сезонной эксплуатации | шт/м2 | 16/60,67 | 497.54
Киевская 1
Пр, Победы 49,51,51/2,51/3,53,55,57,59а,61
Депутатская 52А,55А,61а,65,81
2. | Ремонт кровли (подготовка к сезонной эксплуатации) |  | 451 | 300.58
2.1 | Ремонт кровли | м2 | 300 | 199.88
Киевская 1
Пр, Победы 49,51/2,51/3,53,55,57,59а,61
Депутатская 52А,55А,61а,65,81
2.2 | Ремонт входных козырьков | м2 | 141 | 94
Депутатская 81,
Киевская,1
пр. Победы 51/3
2.3 | Ремонт балк. козырьков | м2 | 10 | 6.71
Депутатская, 61а,81
Киевская,1
3. | Стены |  |  | 15.29
3.2 | Ремонт межпанельных швов (подготовка к сезонной эксплуатации) | м2 | 82 | 15.29
Депутатска 61а,81
4. | Водопровод и водоотведение (подготовка к сезонной эксплуатации) |  |  | 51.05
4.1 | Смена труб х/воды | м.п. | 110 | 38.07
Киевская 1
Пр, Победы 49,51/2,51/3,53,55,57,59а,61
Депутатская 52А,55А,61а,65,81
4.2 | Водоотведение | м.п. | 60 | 12.98
(ремонт и восстановление)
Киевская 1
Пр, Победы 49,51/2,51/3,53,55,57,59а,61
Депутатская 52А,55А,61а,65,81
5. | Электоснабжение |  |  | 347.09
5.1 | Ремонт уличного освещения | шт | 9 | 43.8
Киевская 1
Пр, Победы 49,51,51/2,51/3,53,55,57,59а,61
Депутатская 52А,55А,61а,65,81
5.2 | Ремонт эл.сборок | шт. | 16 | 86.53
Киевская 1
Пр, Победы 49,51,51/2,51/3,53,55,57,59а,61
Депутатская 52А,55А,61а,65,81
5.3 | Ремонт эл.щитов | шт. | 380 | 197.29
Киевская 1
Пр, Победы 49,51,51/2,51/3,53,55,57,59а,61
Депутатская 52А,55А,61а,65,81
5.4 | Смена светильников уличного освещения с заменой вышедших из строя | шт. | 4 | 19.47
Киевская 1
Пр, Победы 49,51,51/2,51/3,53,55,57,59а,61
Депутатская 52А,55А,61а,65,81
6. | Горячее водоснабжение и отопление (подготовка к сезонной эксплуатации) | м.п. |  | 89.67
6.1 | Смена труб ц/о (чердак, подвал) | м.п. | 50 | 18.93
Киевская 1
Пр, Победы 49,51/2,51/3,53,55,57,59а,61
Депутатская 52А,55А,61а,65,81
6.2 | Смена стояков ц/о | м.п. | 70 | 59.05
Киевская 1
Пр, Победы 49,51/2,51/3,53,55,57,59а,61
Депутатская 52А,55А,61а,65,81
6.3 | Смена стояков п/сушителей | м.п. | 14 | 11.68
Киевская 1
Пр, Победы 49,51/2,51/3,53,55,57,59а,61
Депутатская 52А,55А,61а,65,,81
Пр. Победы, 51
Депутатская 61,62а,81
7. | Ремонт отмостки | м3 | 3.6 | 2.31
ул. Депутатская,61А,81,52А,65
8. | Прочие общестроительные работы в т.ч. ремонт входных групп, детских площадок, ограждений | шт/м2 | 8/240 | 16.12
Депутатская, 61а,81
Пр. Победы, 51/2,51/3,49,53,57,59а
| Итого: |  |  | 1584.47
| Всего по ООО "УК"Спутник" |  |  | 10068.75
Директор ООО "УК "Спутник" С.Н. Малеев |  |  | С.Н. Малеев